## Información_Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 4 | 33 | 8.25
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 4 | 29 | 7.25
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 47 | 11.75
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 4 | 36 | 9
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 4 | 36 | 9
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 4 | 33 | 8.25
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | MindTrack
| Integrantes: | Eduardo Guadalupe Palacios García
Fatima Marisol Mendoza Juárez
Angel Prisciliano Rodríguez Salazar
Alan Guillermo Ruíz García
| % Progreso Proyecto | 24.77%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Diseñar login de la página web y la app móvil. | Terminado | 7 | Sprint #1 | Alta | Eduardo, Fatima | Crear pantallas de inicio de sesión con validación básica de usuario y contraseña.
Req 02 | Configurar entorno de desarrollo y base de datos inicial. | Terminado | 7 | Sprint #1 | Alta | Fatima | Preparar los entornos de trabajo y definir la estructura de la base de datos.
Req 03 | Conectar login de página web con la base de datos. | Terminado | 9 | Sprint #1 | Alta | Fatima | Vincular formularios de inicio con los datos de usuario almacenados.
Req 04 | Planificacion del Proyecto | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Alan | Organizar tareas, establecer fechas y definir los objetivos por sprint.
Req 05 | Documentar requerimientos funcionales y no funcionales. | Terminado | 6 | Sprint #2 | Media | Eduardo, Fatima, Angel, Alan | Registrar las necesidades del sistema y las condiciones de rendimiento esperadas.
Req 06 | Crear estructura del proyecto “MindTrack” en repositorio común. | Terminado | 5 | Sprint #2 | Alta | Alan | Configurar carpetas y archivos base para trabajo colaborativo.
Req 07 | Crear la pantalla de menú principal del videojuego. | Terminado | 9 | Sprint #2 | Alta | Angel | Diseñar e implementar el menú de inicio con opciones básicas de navegación.
Req 08 | Conectar login de app móvil con la base de datos. | En Progreso | 9 | Sprint #2 | Alta | Eduardo | Enlazar el inicio de sesión móvil a la información guardada del usuario.
Req 09 | Validar datos de usuario y manejar errores de autenticación. | Pendiente | 7 | Sprint #3 | Alta | Alan | Comprobar credenciales ingresadas y mostrar mensajes de error cuando corresponda.
Req 10 | Implementar la función para mantener la sesión activa en la web. | En Progreso | 10 | Sprint #3 | Alta | Fatima | Evitar que la sesión se cierre automáticamente, salvo por decisión del usuario.
Req 11 | Agregar más pantallas en página web | Pendiente | 15 | Sprint #3 | Media | Angel, Alan | Desarrollar nuevas vistas que amplíen la funcionalidad del sistema.
Req 12 | Agregar más pantallas en página web | Pendiente | 15 | Sprint #3 | Media | Eduardo | Desarrollar nuevas vistas que amplíen la funcionalidad del sistema.
Req 13 | Probar sincronización de datos entre app y web. | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Eduardo, Fatima, Angel, Alan | Verificar la coherencia y actualización de información compartida.
Req 14 | Modo historia | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Angel | Diseñar la narrativa principal y la progresión de niveles del videojuego.
Req 15 | Configurar seguridad en el acceso a datos. | Pendiente | 7 | Sprint #4 | Alta | Angel | Proteger las conexiones y restringir accesos no autorizados a la información.
Req 16 | Crear tablas/colecciones para usuarios, progreso y contenido. | Pendiente | 13 | Sprint #4 | Media | Eduardo, Fatima | Definir estructuras de almacenamiento para gestionar información clave del sistema.
Req 17 | Crear documentación técnica de conexión y endpoints. | Pendiente | 5 | Sprint #5 | Media | Alan | Registrar las rutas, métodos y parámetros utilizados para la comunicación con la base de datos.
Req 18 | Modos de juego | Pendiente | 12 | Sprint #5 | Media | Fatima | Implementar selección de modos y lógica de juego.
Req 19 | Pruebas de conexión entre plataformas | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Angel, Alan | Comprobar el funcionamiento entre versiones web y móvil del sistema.
Req 20 | Mejorar la interfaz de usuario con diseño responsivo. | Pendiente | 9 | Sprint #5 | Media | Eduardo | Optimizar la apariencia y adaptabilidad en distintos tamaños de pantalla.
Req 21 | Pruebas de experiencia en distintos dispositivos. | Pendiente | 7 | Sprint #6 | Alta | Eduardo, Alan | Evaluar la funcionalidad en equipos con diferentes resoluciones y sistemas operativos.
Req 22 | Revisión y corrección de errores visuales. | Pendiente | 9 | Sprint #6 | Alta | Eduardo, Fatima, Angel, Alan | Detectar inconsistencias de diseño y ajustar elementos gráficos.
Req 23 | Pruebas funcionales del sistema web, móvil y videojuego. | Pendiente | 10 | Sprint #6 | Alta | Alan, Fatima | Realizar pruebas completas, preparar demo final y documentación técnica.
Req 24 | Documentar resultados finales y manual de usuario. | Pendiente | 7 | Sprint #6 | Media | Eduardo, Fatima, Angel, Alan | Redactar conclusiones, guías de uso y evidencias del desarrollo realizado.
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia